南通大学教育科学学院

2017届学生毕业论文（设计）工作计划

毕业设计（论文）是培养大学生实践能力和创新意识、创新能力的重要实践环节。毕业论文（设计）工作是人才培养计划的重要组成部分，也是学生在校学习的一个重要教学实践环节。根据学院2013级教学计划安排，现对2013级教育学（小学英语教育）、教育学（小学语文教育）、学前教育、应用心理学、应用心理学（杏林学院）、教育技术学（数字媒体方向）等专业学生毕业论文（设计）的撰写及指导工作安排如下：

一、目的与任务

毕业论文（设计）工作是人才培养质量的重要体现，也是培养学生综合利用所学知识，分析和解决实际问题，锻炼创新能力的重要环节。学生在指导教师的指导下，能针对某一课题，综合运用自己所学专业的基础理论，基本知识和基本技能，撰写某项设计的思路和分析或阐述解决某一问题的文章，通过撰写毕业论文（设计），可了解学生掌握和运用所学专业的实际情况，考核学生分析问题、解决实际问题的能力，以进一步提高学生今后从事教学及研究工作的能力。

二、时间安排与工作进程

毕业论文（设计）工作于2016年10月至2017年6月之间进行，共分为三个阶段。

第一阶段：准备工作阶段，2016年10月至2016年12月10日。

1、宣传发动，通过教学工作会议和各专业召开的毕业生会议学习《南通大学本科生毕业设计（论文）工作条例》、《南通大学本科生毕业设计（论文）评优办法》以及《南通大学学生在校外单位进行毕业设计（论文）的管理规定》，熟悉毕业论文（设计）工作的基本要求和有关管理规定。

时间：2016年10月25日  负责人：教学院长、教学秘书、各专业负责人

2、确定毕业论文（设计）指导教师，向学生公布指导教师名单。

时间：2016年11月02日    负责人：各教研室、院教学委员会

3、指导教师报课题方向和题目，填报立题卡，专业负责人审核，交教学院长，学院组织审核。

选题是毕业设计（论文）的第一个重要环节，确定适当的选题是做好毕业设计（论文）的前提，并会对毕业设计（论文）的质量水平、实际价值和应用产生直接的影响，因此选定合适的研究课题变得十分必要和重要。现就2016届毕业设计（论文）选题工作要求如下：

（一）选题原则

根据《南通大学本科生毕业设计（论文）工作条例》及学院毕业设计（论文）工作管理细则中的选题原则开展选题工作，选题尽可能结合科研、社会生产实际和实验室建设的实际任务。课题应具有综合性，课题的深度、广度、难度、工作量适当，尽量避免使用虚拟题目。选题经学院审核确定后，不得随意更换。校外进行毕业设计（论文）须严格遵守《南通大学学生在校外单位进行毕业设计（论文）的管理规定》，课题须校内指导老师和校外指导老师共同选题。

（二）选题数量

每个专业所立选题数量应大于学生数，课题应尽可能来自科研、教学、生产实际，鼓励各专业或跨专业选团队课题，学院要达到2-4个团队课题，每个团队一般不少于3位学生，团队应设总指导教师1人，每个学生在各自的指导教师指导下独立完成1个子课题。团队课题须填写《南通大学毕业设计团队立题卡》

（三）选题时间及选题质量监控

1．10月中下旬，召开选题动员专题会，组织教师学习文件要求，明确选题要求，布置教师设立合适的课题供学生选择。

2．11月15日前，各专业汇总选题、组织审核，并提供课题审核评议的结论（结论包括以下几方面：课题是否符合专业培养目标的要求，课题的难度、份量，课题的来源，完成课题所需条件是否具备以及对该课题的建议等方面）。11月26日学院组织审核，在此基础上填写《南通大学毕业设计（论文）选题汇总表》，将立题卡和《南通大学毕业设计（论文）选题汇总表》于12月01日前归档，学校将组织校内外同行专家对各专业选题进行抽审。学生可自选课题，但必须在12月01日前交学院审核评议，符合要求方能作为选题。

3．汇总经专业负责人审核的立题卡：教学委员会审核并作评议形成汇总表报教务处复审。

时间：2016年12月20日前  负责人：教学院长、院教学委员会。

4．12月16日前向学生公布选题，组织、指导学生选题。

时间：2016年12月16日前。  负责人：指导教师、各教研室、专业负责人5、公布选题：指导学生选题

时间：2016年12月16日—2016年12月18日   负责人：指导教师、专业负责人。

第二阶段：论文（设计）工作具体实施（2016年12月至2017年5月）

1、指导教师按要求填写《南通大学毕业设计（论文）任务书》

时间：2016年12月25日前   负责人：指导教师、专业负责人、教学院长

2、毕业论文（设计）开题

时间：2017年1月中旬至2017年3月上旬    负责人：指导教师

3、毕业论文（设计）的各种调研、资料收集、论文（设计）框架之形成

时间：2017年1月下旬至2017年4月上旬    负责人：指导教师

4、学生完成毕业论文（设计）的初稿

时间：2017年5月1日前    负责人：指导教师

5、毕业论文（设计）中期检查

时间：2017年4月中旬至4月底    负责人：教学院长   各专业负责人、指导教师

6、在初稿基础上反复修改毕业论文（设计）

时间：2017年5月中旬    负责人：指导教师

第三阶段：答辩、成绩评定和工作总结

1、学生上交毕业论文（设计）全部材料，审查答辩资格

时间：2017年5月20日前    负责人：指导教师

2、公布答辩委员会名单，各答辩小组名单和有关工作安排

时间：2017年5月25日前    负责人：教学委员会

3、评阅教师评阅论文（设计）

时间：2017年5月28日前完成    负责人：评阅教师、教学院长

4、学生对毕业论文（设计）作最后修改

时间：2017年6月2日前    负责人：指导教师

5、毕业论文（设计）答辩

时间：2017年6月3日至6月15日    负责人：答辩委员会

6、向学校推荐校级优秀毕业论文（设计）

时间：2017年6月底    负责人：答辩委员会

7、毕业论文（设计）工作总结

时间：2017年6月底    负责人：教学院长、各专业负责人

南通大学教育科学学院

2016年10月15日